南通校区暑期维修改造项目

项目编号：TSGZCG2019012

竞争性谈判文件

（资格后审）

☑

采购单位：南通师范高等专科学校

日    期：二〇一九年七月

地址: 南通市经济技术开发区育贤路2号

邮政编码：226010

http://www.ntnc.edu.cn/Category_1617/Index.aspx

- 目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同授予与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

尊敬的谈判响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性谈判。为了保证本次项目谈判顺利进行，请在制作谈判响应文件之前，仔细阅读本谈判文件的各项条款，并按要求制作和递交谈判响应文件。谢谢合作！

第一部分  竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，本着客观、公正、审慎的原则，南通师范高等专科学校南通校区暑期维修改造工程项目拟用竞争性谈判方式对以下项目组织采购。现公告如下：

一、采购项目及编号：

1. 项目名称：南通校区暑期维修改造工程项目

2. 项目编号：TSGZCG2019012。

二、项目需求：

详见竞争性谈判文件及其附件。

三、供应商必备资格要求：

（一）供应商应当具备的条件

1. 具备独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）采购单位要求的其他必备资格要求

1. 具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；

2. 参加竞谈的供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含）以上或者建筑装饰装修设计与施工叁级（含）以上资格证书。

3. 参加竞谈的供应商须具有有效的安全生产许可证，具备安全生产条件。投标供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无安全生产事故记录。

4. 本项目的项目经理具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B证）并不得有在建工程。

5. 在项目所在地提供本地化服务的能力；

（三）不接受的情形

1.不接受联合体参与本次采购活动和任何形式的分包或转包；

2.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.不接受兼有直系亲属及配偶以不同实体形式参与本次采购活动；

4.不接受以他人名义参与本次采购活动。

请供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与报名、竞谈所产生的一切后果由供应商自行承担。

四、公示期限

自本竞争性谈判公告在“南通市公共资源交易网”“南通市教育局官网”“南通师范高等专科学校官网”发布之日起三个工作日。

五、报名需携带的证明材料

1.请有意参加本项目竞谈的供应商如实填写《竞争性谈判响应函》（见附件5）；

2.法人委托书及本人身份证复印件；

3.法人营业执照副本及税务登记证复印件（或新版“三证合一”营业执照），施工资质证书复印件，项目经理相关证书复印件。

请将上述材料按顺序装订成册，参与资格初审时提供，否则不予接受。其中报名声明函和法人委托书为原件，本人身份证为复印件（原件当场核对），营业执照、税务登记证为加盖公章的复印件，原件带至竞谈现场用于备查。

六、入围办法

竞谈由评审小组进行审查，审查不合格的，将被取消竞谈资格

七、项目预算及保证金

1.项目预算：35.05万元；

2.投标人参加本次采购请交纳竞谈保证金(银行汇票或汇款方式，不接受现金与个人汇款)：壹万伍仟元(¥15000元)

汇入单位：南通市财政局

账号：1111820109000058268

开户行：工行青年路支行

特别提醒：报名时缴纳竞谈保证金。汇款单位须与报名单位名称一致，否则将作为废标处理，退款时汇至原账户。银行汇票或汇款方式请备注：南通校区维修改造项目。投标人尽可能使用银行汇票，使用汇款方式退款周期较长。

3.未按规定时间、数额、形式提交竞谈保证金的，不具备竞谈资格。

4.成交人的竞谈保证金转为履约保证金。

成交供应商的竞谈保证金转为履约保证金，在验收及质保期满后无息退还。

5.未成交的竞谈保证金在竞谈结束后予以无息退还。

八、竞谈时间、地点和联系人信息

1. 竞谈报名时间：2019年7月26日下午12:30至14:00。竞谈报名携带营业执照、建造师资质相关证明材料，要求详见第五点供应商资格要求。

竞谈文件接收截止时间：2019年7月26日14：00(以会议现场签到为准)；竞谈开始时间：2019年7月26日14：00。

报名与竞谈地点：南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校新校区图文中心十二层会议室；联系人：姜老师、王老师，联系电话：(0513)55092020。

2. 校区项目需求部门联系人：戴老师，联系电话(0513)51295558。

对项目需求部分的询问、质疑请向需求部门联系人提出，询问、质疑由采购部门联系人负责答复。

九、特别提醒

1. 南通师范高等专科学校分散采购建立供应商诚信体系，供应商在报名、竞谈过程、质疑、合同签订、供货履约等环节弄虚作假的，作相应的违约处理；

2. 请供应商认真阅读竞谈文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定，如有疑问请及时来人、来函、来电询问。

南通师范高等专科学校

2019年7月22日

第二部分  竞谈须知

一、本谈判文件由南通师范高等专科学校解释。

1. 本谈判文件仅适用于南通师范高等专科学校组织的谈判采购活动；本次采购谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

2. 供应商在知道或应当知道本项目谈判公告及谈判文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目谈判公告及谈判文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出质疑的，视作供应商接受本项目谈判公告及谈判文件中的全部内容；谈判人不得在谈判采购活动期间及结束后针对本项目的谈判公告及谈判文件中的全部内容提出质疑事项。

3. 供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。不能满足谈判文件实质性要求的响应文件将被视为无效响应文件。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1. 采购单位有权对发出的谈判文件进行必要的澄清、修改或补充。

2. 谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以采购单位发布的信息为准。

3. 采购单位对谈判文件的澄清、修改将构成谈判文件的一部分，对响应谈判的供应商具有约束力。

4. 澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5. 供应商在收到谈判文件后应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真的校对复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，供应商应将此类差异的详细情况连同供应商按规定要求采购人澄清的其它问题一起提交给采购人，采购人应根据实际情况决定是否签发工程量清单的补充和（或）修改文件。

6. 除非采购单位以书面的形式对谈判文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应谈判的供应商自负。

7. 招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判采购文件内容有修改，采购单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

8. 供应商在竞谈开始前自行踏勘现场。

三、谈判响应文件的编写及装订

（一）谈判响应文件包括下列内容 ：

A.谈判响应资料原件包（单独封装，核查备用）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由响应谈判的供应商自负。

1. 提供谈判供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2. 法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这2项原件。

3. 参加竞谈的供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含）以上或者建筑装饰装修设计与施工叁级（含）以上资格证书原件。

4. 项目经理具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质证书原件和有效的安全生产考核合格证书（B证）原件。

5. 谈判文件要求的其他材料的原件。

B、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现谈判供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1. 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的复印件加盖单位公章；

2. 法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。（见附件1.2）

3. 廉洁承诺书（须加盖公章）。（见附件3）

4. 谈判供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法与安全生产事故记录《无重大违法与安全生产事故记录声明函》（须加盖公章）。（见附件4）

5. 谈判供应商还须提供谈判文件附件中竞争性谈判响应函、谈判供应商一般情况表（须加盖公章）。（见附件5.6）

6. 现场勘察承诺函（须加盖公章）。（见附件7）

7. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的本公司信用报告（须加盖公章）。

8. 建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含）以上或者建筑装饰装修设计与施工叁级（含）以上资格证书复印件加盖单位公章。

9. 有效的安全生产许可证复印件加盖单位公章。

10. 项目经理具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件加盖单位公章。

11. 项目经理无在建工程承诺（自拟，须加盖公章）。

特别提醒：

1.“资格后审原件包”所须提供的原件密封在一个档案袋中，以便在谈判评审资质时备查。

2. 须在封袋密封处加盖谈判供应商公章。

3. 资格后审资料文件”内的所有材料复印件，须加盖谈判供应商的公章并装订成册，一份“正本”，两份“副本”，以便在资格评审时，供评委检查及提供留存。

4. 未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由谈判供应商自负。

5. 如发现谈判供应商递交的资格后审资料有弄虚作假的行为，该谈判供应商将会被记入不良记录，并上报有关监管部门。如其已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该谈判供应商承担一切责任和损失。

6. 学校工程项目TSGZCG201911、TSGZCG2019012，项目施工分别在如皋市区与南通市区，各潜在供应商在提交两个项目文件时注意，如两项目都中标，而项目经理为同一人，取消TSGZCG2019012项目的中标资格，该项目排名第二的供应商替补。

C、商务报价谈判响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

谈判报价应包括谈判文件所确定的竞谈范围及相应说明的全部内容。

1. 项目总价报价单（见附件8）；

2. 已标价的工程量清单。

（二）谈判响应文件的编制及装订

1. 谈判供应商按谈判响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。谈判响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件内不得行间插字、涂改、增删，如需修改错漏处，须经谈判响应文件签署人签字并加盖公章。

2. 谈判报价响应文件中的所有报价表（报价单），必须装订成册。

四、谈判响应文件的份数和签署

1. 谈判响应文件由：①谈判响应资料原件包、②资格后审资料文件、③商务报价文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2. 谈判响应文件中，除“①谈判响应资料原件包”外，其余均为1份“正本”和2份“副本”。

3. 在每份谈判响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的谈判响应文件名称、谈判供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4. 谈判响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由谈判供应商的法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

五、谈判响应文件的密封及标记

【特别提醒】谈判响应文件中的②的“正本”或“副本”中，均不得含有③中的报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作废标处理。

1. 响应谈判的供应商须将本项目谈判响应文件：①、②、③分别单独密封。

2. 密封后，应在每一密封的谈判响应文件上明确标注谈判项目名称、谈判响应文件各自对应的名称、谈判供应商的全称、日期并加盖谈判供应商的公章。

六、谈判报价

1. 本次项目最高限价为35.05万元。

2. 本项目需求不接受任何有选择的报价。

3. 谈判报价均以人民币为报价的货币单位。

4. 报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

5. 谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）谈判响应文件中报价表内容与谈判响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应供应商确认后产生约束力，谈判响应供应商不确认的，其谈判响应无效。

6. 报价应包括本项目工程量清单内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、人工、规费、税费及其他所需的全部费用。

7. 除因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

8.若非合同条款中另有规定，经谈判的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

9. 报价注意事项

（1）本次竞谈项目的竞谈报价，原则上不超过2次，首次报价不得高于项目预算，各供应商的第二轮报价不得高于第一轮的报价，否则作无效报价处理。评标小组认为投标人的报价存在恶意竞争报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人必须在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组将其作为无效报价处理。

（2）第二轮报价只需报总价，无特别说明的，报价单中的明细按比例计算。

七、保证金退还

未成交的供应商保证金汇票在项目谈判结束后马上原额退还；成交供应商保证金在采购合同签订后自动转为履约保证金。

（一）有下列情形之一的，保证金不予退还：

1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2. 供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

3. 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4. 成交人在谈判过程中有违反有关法律法规的行为；

5. 采购文件规定的其他情形。

（二）对于在最后报价之前退出谈判的供应商，必须以书面形式说明理由，并由评审小组评定。评定为正当理由的，可以退还其缴纳的保证金。

八、谈判响应文件及谈判费用

1. 谈判程序顺利进行后，除“资格后审原件包”外，其余所有谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购单位均不退回（未拆封的除外）。

2. 供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3. 采购单位不收取任何费用。

九、履约保证金

1. 本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的5%。

2. 在成交通知书发出签收后3日内，中标人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3. 中标人在按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

4. 由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

十、付款方式

本项目竣工验收合格后支付合同价的80%，审计结束后付至审计价的95%，留5%作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期结束后付清（不计息），本工程质量缺陷责任期为二年（从工程质量验收合格之日起；屋面工程防水五年）。

第三部分  项目需求

一、项目具体需求说明

1.项目概况

详见工程量清单。

1.1工程地点：南通师范高等专科学校南通校区（南通市崇川区城山路24号）

1.2工程规模：详见工程量清单。

1.3竞谈内容：详见工程量清单。另外：供应商须携带40cm*40cm屋面防水卷材一块（并附检测报告）至评标现场，推荐品牌：金牛、吉祥、美佳臣。

1.4总工期：25日历天

1.5承包方式：包工包料

1.6质量标准：合格

1.7质量保证金：质保金为工程合同价的5%，质保期2年（屋面防水5年）。

1.8资金来源：财政预算资金

2.现场条件

2.1施工现场拆迁及平整情况：以目前施工场地的现状为准。

2.2施工用水、电：已接至施工现场边缘，现场内施工用临时水、电管线承包人自行接入，费用自理。

2.3场内外道路：已开通。

2.4其他：

竞谈人应自行认真踏勘现场条件，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

3.承包方式说明：承包方式采用工程施工竞谈范围内的包工、包料（如有采购人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包价格的工程总承包方式，施工期间产生的建筑垃圾由施工方及时按规定处置（产生的费用由承包方承担）。

4.供应商项目部要求：成交单位拟派往本工程项目的组成人员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均需得到采购人书面认可。否则，视为违约。

5.项目工期索赔说明

施工时间：自合同签订、并通知入场之日起25日历天内完成。

双方约定工期顺延的其他情况：发生其他不可抗力因素影响工期, 造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因承包人原因延误则工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，处罚500元；超过10天，每推迟一天，处罚1000元，其他按通用条款中约定的内容执行。

6.施工技术及安全要求

项目施工：须提供针对性的施工组织设计，详见项目需求第一条的2.2条。工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）等规定。

安全施工: 承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

双方约定的承包人其他违约责任:施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。

产品质量和施工质量要求：按清单要求，工程一次性通过合格及其以上标准验收。否则扣除质量保证金。

7.成交人材料设备采购的约定:

如投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品的，必须在竞谈截止时间前3日向采购人提出，并附相应的符合竞谈文件规定的技术参数等要求的证明材料。

投标人在报价时必须根据采购人推荐的品牌任选其一进行报价，成交人在实际施工时必须按照所报的推荐品牌进行采购。

成交人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，提供相应的合格证或检测合格报告。如因材料出现的质量和安全事故由成交人负全责，并赔偿相应损失。

施工中所有的材料必须符合国家或行业有关质量标准，材料必须报验并得到监理方及采购人的确认后方可使用。

采购人有权对成交人提供的材料和设备进行复检，成交人应予以积极配合，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由成交人承担。（复检材料的检验费由采购人承担，成交人负责配合送检，送检材料本身的费用由成交人承担。）

竞谈时为暂估价的材料，采购人必须认质认价或保留甲供、分包的权利。若确定为认质认价，则成交人在实际施工前，必须由采购人认质认价，认可后方可用于施工。若确定为甲供或分包，则成交人在报价时已考虑保管费或总包管理费或配合费，竣工结算时不再另计。

8.合同补充条款 :

8.1暂估价部分在竣工结算时先按竞谈时提供的暂估价格统一扣除，响应文件中材料数量如与定额含量相差超过2%，以定额含量为准。但若成交人在投标报价时调整暂估价报价，且评标时未被发现没能及时废掉的，则结算时暂估价可按以下原则调整：投标报价低于暂估价的按暂估价调整，高于暂估价的按报价调整。工程竣工结算以审计部门出具的最终审计结果为准。

8.2参加竞谈的供应商自行踏勘现场，根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时一律不作调整。

8.3派驻现场的项目组成人员班子应与响应文件一致，工程施工期间，项目负责人必须常驻现场，每天不少于4小时，离开施工现场必须向采购人请假。采购人将不定期进行考核检查，若检查时，发现项目负责人不在现场，则罚款1000元/次，累计10次，则需退出施工现场，已完工程量不予结算。

8.4工程结算审计应按下列规定支付审计费用：

①单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

②单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

③单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由建设单位承担80%，施工单位承担20%；

④单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报送审的结算额之间的差额计算。

8.5现场拆除、清理、清运的费用（含相关手续费用）及措施项目费中的临时设施、脚手架等，成交人均应在响应文件报价时已充分考虑，一次性包定，竣工结算时不作任何调整。本工程拆除的材料采购人不再回收，由承包人自行处理，且应已在报价中考虑。

8.6参加竞谈的供应商在报价时须自行考虑赶工措施费、夜间施工费、特殊情况缓（停）工等措施项目费，结算时一律不作调整。

8.7成交人不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

9. 验收要求

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，采购人在5个工作日内及时组织相关专业技术人员验收，必要时邀请质检等部门共同参与，并出具验收报告，作为支付工程款的依据。

第四部分  竞谈程序和内容

一、学校组织竞谈

1.成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，评审小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.竞争性谈判小组的职责：

确认或者制定谈判文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；审查供应商的响应文件并做出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、学校在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3.竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、学校答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加竞谈会。

三、谈判程序、内容

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（一）谈判响应资料原件包

（1）谈判响应资料原件包是否符合要求；

（2）是否实质性响应谈判文件要求。

（二）资格后审资料文件审核的内容：

（1）供应商资格后审是否符合要求；

（2）是否实质性响应谈判文件要求。

（三）商务报价谈判响应文件审核的内容：

（1）文件是否恰当地签署；

（2）是否有计算错误；

（3）是否改变不可竞争费；

（4）是否实质性响应谈判文件要求。

（四）相应的规定

（1）如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

（2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

（3）正本与副本有矛盾的，以正本为准；

（4）若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

2.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容（包含工程量清单中的全部内容）。

对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交商务技术部分文件，但价格文件最终报价不再提交，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4. 本项目资格文件审查通过后再开启价格标，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人应当退还退出谈判的供应商的保证金。

谈判时间由谈判小组掌握。

四、出现下列情形之一的，响应文件作废标处理

1.响应文件未加盖公章及法定代表人印章的，或授权人没有合法、有效的委托书（原件）及授权人印章的；

2.未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.供应商同时递交两份或多份内容不同的价格文件，或在一份价格文件中对同一竞谈项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按规定提交备选报价方案的除外；

4.供应商资质、项目经理资格不符合要求的；

5.响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定期限；

6.明显不符合技术规范、技术标准要求的；

7.报价超过谈判文件规定的最高限价的；

8.不同供应商的响应文件出现了评委会认为不应雷同的情况，以及供应商的报价经谈判小组认定低于有效最低成本的；

9.改变或漏报谈判文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量、项目特征以及暂定价格或不可竞争费用的；

10.提出了不能满足谈判文件要求或采购单位不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

11.以他人的名义报价、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的；

12.组成联合体报价的，响应文件未附联合体各方共同报价协议的。

上述均保留谈判小组认定响应文件可以确定作无效处理的其他情况。

五、评定方法

谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据报价文件满足采购文件实质性响应要求且符合国家规定的最终有效报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。

六、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家，采购人、学校按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外）。

七、成交通知

成交结果在学校网站公示1日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同授予与验收付款

一、合同授予

1. 成交人在接到《成交通知书》后3日内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对谈判文件作实质性修改，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

2. 谈判文件、谈判供应商的谈判响应文件及谈判评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3. 成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

4. 合同详见附件。

附件：

南 通 市 政 府 采 购

工程

施

工

合

同

年     月    日

工 程 施 工 合 同

采购单位全称：

供应商全称：

本工程于    年  月  日以工程___________方式确定由成交供应商承建，依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，采购单位和供应商就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围：工程量清单所包含的全部项目内容

三、合同工期

开工日期：      年     月    日

竣工日期：      年     月    日

合同工期总日历天数          天。

四、工程质量标准：要求达到国家或行业的质量检验评定的 合格 标准。

五、合同价款

金额(大写)：                           （币种，金额，单位）

（小写）：                  （元）

六、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括：

1、本合同书

2、成交通知书

3、工程采购文件及其附件（含补充通知和答疑）

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸（如有）

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

10、履约保证金缴纳证明（如有）

（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与标准合同文本《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、供应商向采购单位承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。不同类别项目保修期参照国家和南通市建设工程保修有关规定执行。

九、合同价款与支付

（一）合同价款及调整

1、本合同价款采用     固定单价合同     方式确定。

合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险。投标时，投标人应将人工、材料、机械等方面的风险因素一并考虑后进行报价。

风险范围以外合同价款调整方法：结算时不作调整，设计变更和发包人要求变动的,如图纸设计变更等原因引起工程量增减,工程造价必须调整,按如下办法执行:（1）变更引起工程量增减，在投标报价中有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，结算时执行原有的综合单价；（2）引起工程量增减，在投标报价中没有与原工程量清单相同的工程项目综合单价的，结算时执行《江苏省建筑与装饰工程计价表》及相配套的《南通市建筑与装饰工程计价表》，材料价格及各种费用参照国家、省、市相关规定计取，并依据中标函相对标底的下浮率下浮（发包人认质认价的材料费和独立费不下浮）；

2、双方约定合同价款的其他调整因素：（1）采购单位认可的设计变更；（2）采购单位认可的签证，引起工程量增减，造成工程造价变化的。

（二）工程款支付方式如下：

本项目竣工验收合格后支付合同价的80%，审计结束后付至审计价的95%，留5%作为质量保证金，待工程质量缺陷责任期结束后付清（不计息），本工程质量缺陷责任期为二年（从工程质量验收合格之日起；屋面防水工程五年）。

十、合同一式肆份，其中采购单位、供应商各执贰份。

十一、合同生效

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

| 采购单位：(公章) | 供应商：(公章) |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
|  | 年 月 日 |

工程质量保修书

采购单位全称：

供应商全称：

为保证               (项目名称)在合理使用期限内正常使用，采购单位和供应商协商一致签订工程质量保修书。供应商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 土建工程为2年；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

- 供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期；

- 电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为2年；

- 装修工程为2年；

- 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

- 在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

- 绿化工程为工程验收合格后三个月。

- 市政工程、公路工程、水利工程为1年。

三、质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后2天内派人修理。供应商不在约定期限内派人修理，采购单位可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购单位承担。

3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，采购单位和供应商应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商负责实施保修。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

4、保修完成后，由采购单位组织有关单位人员验收。

四、质保金的支付和返还

采购单位在应付款中扣出施工结算价的 5 ％作为质保金。在工程竣工质保期满后10天内，将保修金（不计利息）余额退回供应商。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同采购单位和供应商双方共同签署。

采购单位(公章)： 	 供应商(公章)：

法定代表人(签字)： 	 法定代表人(签字)：

年    月    日

通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的通用条款。

二、履约验收及付款

（一）采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保质量。工程完工后，成交人应以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后应及时组织验收。

（二）采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

（三）按本项目采购合同约定支付合同价款。

1.工程竣工验收合格后，支付至合同总价的80%。

2.工程竣工结算审计后，支付至工程结算总造价的95%。

3.工程结算总造价的5%留作质量保修金，在两年（屋面防水五年）保修期满复检后付清。

每次支付前，承包人均应出具相应金额的发票。工程竣工结算由终审单位出具的最终审核结果为准。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1. 质疑必须是直接参加本次项目谈判活动的当事人。

2.领取谈判文件的供应商应根据第二部分“竞谈须知”中“第一款”“第2项”的约定提出询问或质疑；未响应项目谈判的供应商不能就项目谈判响应文件接收截止后的谈判过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或谈判小组明确提出须由谈判人确认的事项，谈判人当场无异议的，事后不得提出质疑。。

3.供应商须在法定质疑期内针对同一采购程序环节一次性提出质疑，并且必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4.对本次竞谈有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

(1)质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

(2)对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

(3)相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

(4)采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1. 质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判授权人送达采购单位。

2. 对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3. 对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4. 采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或谈判小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式做出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5. 因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、学校以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

2.1质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2.2质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

2.3质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

2.4质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

2.5质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

2.6对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他谈判人举证无依据的质疑，作违约处理，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入南通市政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

2.7质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理，同时对其在1至3年内禁入南通市政府采购活动的违约处理。

五、投诉的提出

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内内向相关部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

七、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  响应文件组成

一. 谈判保证金（报名时提交汇票或汇款单；投标人尽可能使用银行汇票，使用汇款方式退款周期较长）

二. 谈判响应资料原件包 （单独封装，核查备用）

1. 提供谈判供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2. 法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这2项原件。

3. 参加竞谈的供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含）以上或者建筑装饰装修设计与施工叁级（含）以上资格证书原件。

4. 项目经理具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质证书原件和有效的安全生产考核合格证书（B证）原件。

5. 谈判文件要求的其他材料的原件。

三. 资格后审资料文件，一正两副（单独密封）

1. 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的复印件加盖单位公章；

2. 法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。（见附件1.2）

3. 廉洁承诺书（须加盖公章）。（见附件3）

4. 谈判供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法与安全生产事故记录《无重大违法与安全生产事故记录声明函》（须加盖公章）。（见附件4）

5. 谈判供应商还须提供谈判文件附件中竞争性谈判响应函、谈判供应商一般情况表（须加盖公章）。（见附件5.6）

6. 现场勘察承诺函（须加盖公章）。（见附件7）

7. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的本公司信用报告（须加盖公章）。

8. 参加竞谈的供应商须具有建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含）以上或者建筑装饰装修设计与施工叁级（含）以上资格证书复印件加盖单位公章。

9. 有效的安全生产许可证复印件加盖单位公章。

10. 项目经理具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资质证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件加盖单位公章。

11. 项目经理无在建工程承诺（自拟，须加盖公章）。

四. 商务报价谈判响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

谈判报价响应文件分谈判投标函和投标报价明细表（即已标价的工程量清单）

谈判报价应包括谈判文件所确定的竞谈范围及相应说明的全部内容。

1. 项目总价报价单（见附件8）；

2. 已标价的工程量清单。

投标报价明细表应由下列内容组成：

- 封面

- 项目总价报价单（见附件8）

- 建设项目投标报价汇总表

- 单项工程投标报价汇总表

- 单位工程投标报价汇总表

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- 综合单价分析表

- 总价措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表

- 专业工程暂估价及结算价表

- 计日工表

- 总承包服务费计价表

- 规费、税金项目计价表

- 发包人提供材料和工程设备一览表

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

南通师范高等专科学校

南通校区暑期维修改造工程项目

竞争性谈判响应文件

对应谈判文件，在该处分别相应填写：谈判响应资料原件包

资格后审资料文件

商务报价谈判响应文件

（资格后审）

报价人：参加谈判响应单位全称

二○一九年     月     日

附件1：

法定代表人身份证明

南通师范高等专科学校：

我公司法定代表人  　　参加贵单位组织的             （谈判项目名称)项目谈判活动，全权代表我公司处理谈判的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加谈判时法定代表人须将身份证原件带至开标现场备查

附件2：

授权委托书

南通师范高等专科学校：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加           （谈判项目名称)项目的谈判活动，全权处理一切与该项目谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加谈判时授权代表须将身份证原件带至开标现场备查。

附件3：廉洁承诺书

参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1．以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2．报销或支付应由其个人负担的费用；

3．宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4．其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响项目质量的行为。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》（通纪发〔2005〕28号）给予的如下处罚：

（一）参加采购的成交无效；

（二）处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

（三）采购中心对不良行为予以记录并公告；

（四）半年至三年内禁止参加学校采购活动；

（五）情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人（签字）：

承诺单位（加盖公章）：

年   月   日

附件4：

- 无重大违法与安全生产事故记录声明

南通师范高等专科学校：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法与安全生产事故记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件5：

竞争性谈判响应函

南通师范高等专科学校：

依据贵单位项目，项目编号，招标公告，我方授权为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1．同意并接受招标材料的各项要求，遵守文件中的各项规定，按文件的要求提供报价。

2．我公司已经详细阅读了文件的全部内容，我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3．我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4．我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5．我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6．一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7．一旦成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在文件中规定的时间内完成合同项目。

法定代表人或被授权人：（签字）

单位名称（加盖公章）：

- 附件6：

- 谈判供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司具有的资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 经营范围： 1、 ； 2、 ； 3、……………………… |  |  |
| 10 | 投标人从事投标项目货物的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

注：本表不是格式化表格，谈判供应商可根据需要，自行添加删除。

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

- 附件7：

现场勘察承诺函

南通师范高等专科学校：

依据贵单位                             项目，项目编号：                       ，项目招标文件的要求，我方已于 2019 年     月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1．经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务范围、现场环境等所有情况。

2．我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3．我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

法定代表人或被授权人（签字）：

单位名称：（加盖公章）

年   月   日